## O.E. 10
12
PLAN ESTRATEGICO CSJ 2016 -2020 | [5 empty] | PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - CORTE SUPREMA DE JUSTICIA - POI CSJ 2018
DIRECCION DE LOS DERECHOS DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Objetivo Estrategico del PEI | Lineas de accion del PEI | Producto del O.E. | Indicadores del O.E | Metas | Unidad de medida | Actividades | 1er. Trim. | 2do. Trim. | 3er. Trim. | 4to. Trim. | Medios de verificacion / Condicion de cumplimiento | Riesgos a considerar | Responsables | Personal e insumos necesarios | Objeto de gasto
OE. 10. Fortalecer los mecanismos alternativos de resolución de conflictos | L10.1 Incentivar el uso de métodos de resolución alternativa de conflictos a través de difusión y capacitación | Mas casos de propiedad intelectual y mora judicial disminuida | 5 % de incremento en casos en materia de Propiedad Intelectual ingresados a la Dirección de Mediación (en el 2017 se registro un porcentaje del 10 %) | 100 % de lo programado para cada año | Tasas y Porcentajes | A.1 Cursos presenciales y virtuales de formación de Mediadores, Jueces y funcionarios judiciales en la materia (impartidos por la OMPI y otros). | X | X | X |  | Planilla de registros y de inscripción de participantes a los cursos | Falta de presupuesto y de interés, poca participación | Dirección de Propiedad Intelectual Dirección de Mediación CIEJ | Funcionarios de las dependencias involucradas y expertos en la materia, utiles de oficina y papelería, horas extraordinarias | 330 Productos de papel, cartón e impresos 340 Bienes de consumo de oficina e insumos 123 remuneración extraordinaria
| L10.8 Formar Abogados sobre marco conceptual MASC, especificamente en materia de Propiedad Intelectual | Mas casos de propiedad intelectual y mora Judicial disminuida | 5 % de incremento en casos en materia de Propiedad Intelectual ingresados a la Dirección de Mediación (en el 2017 se registro un porcentaje del 10 %) | 100 % de lo programado para cada año | Tasas y Porcentajes | A.1. Cursos de formación de Abogados en la materia (impartidos por la OMPI y otros), incluyendose en modalidad online. | X | X | X |  | Planilla de registros y de inscripción de participantes a los cursos | Falta de presupuesto y de interés. | Dirección de Propiedad Intelectual Dirección de Mediación CIEJ | Funcionarios de las dependencias involucradas y expertos en la materia, útiles de oficina y papelería, horas extraordinarias | 330 Productos de papel, cartón e impresos 340 Bienes de consumo de oficina e insumos 123 Remuneraciones extraordinarias
Note on B2: Objetivos priorizados y Lineas de accion de acuerdo al PEI CJS 2016 - 2020

## O.E.11.1
12
PLAN ESTRATEGICO CSJ 2016 -2020 | [5 empty] | PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - CORTE SUPREMA DE JUSTICIA - POI CSJ 2018
DIRECCION DE LOS DERECHOS DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Objetivo Estrategico del PEI | Lineas de accion del PEI | Producto del O.E. | Indicadores del O.E | Metas | Unidad de medida | Actividades | 1er. Trim. | 2do. Trim. | 3er. Trim. | 4to. Trim. | Medios de verificacion / Condicion de cumplimiento | Riesgos a considerar | Responsables | Personal e insumos necesarios | Objeto de gasto
OE. 11 Optimizar la gestión de los procesos judiciales | L11.1 Desarrollar e implementar simplificación de procesos | Manual de Procedimientos de conformidad a lo establecido en la Acordada N° 1138/2016 que amplia las funciones de la DDPI. | de 3 a 5 consultas por mes, de 36 a 60 consultas por año | 100 % de lo programado para cada año | Casos ingresados para su consulta y/o dictámen | A. 1 Reestructuración de la Dirección e implementación de manual de funciones de la dependencia |  | X | X |  | Informes y documentos | Aprobación, cambios y modificaciones | Dirección de Propiedad Intelectual y DGO | Funcionarios de las dependencias involucradas
[6 empty] | A. 2. Elaboración del manual de procedimientos |  | X | X | X | Informes y documentos | Aprobación, cambios y modificaciones | Dirección de Propiedad Intelectual y DGO | Funcionarios de las dependencias involucradas
[6 empty] | A.3 Optimizar formulario diseñado para consultas online. | X | X | X |  | Informes y documentos | Aprobación, cambios y modificaciones | Dirección de Propiedad Intelectual y Dirección de Comunicación | Funcionarios de la DDPI
[6 empty] | A.4 Inclusión de la opcion de solicitud de dictámen en el expediente electrónico |  | X | X | X | Informes y documentos | Aprobación, complicaciones y trabas para su implementación | Dirección de Propiedad Intelectual y Dirección de Tecnología | Funcionarios de las dependencias involucradas
| L11.2 Elaborar e implementar manual de procedimientos del despacho judicial | Manual de Procedimientos de conformidad a lo establecido en la Acordada N° 1138/2016 que amplia las funciones de la DDPI. | de 3 a 5 consultas por mes, de 36 a 60 consultas por año | 100 % de lo programado para cada año | Casos ingresados para su consulta o dictámen | A. 1 Elaboración de Manual de Procedimientos | X | X | X |  | Informes y documentos | Aprobación, cambios y modificaciones | Dirección de Propiedad Intelectual DGO | Funcionarios de la DDPI y DGO
[6 empty] | A. 2 Difusión y implementacón del Manual de Procedimientos |  | X | X |  | Informes y documentos | Falta de apoyo para la difusión | DDPI Dirección de Comunicación | Funcionarios de las dependencias involucradas, horas extraordinarias, viaticos | 123 remuneración extraordinaria 230 pasajes y viáticos
Note on B2: Objetivos priorizados y Lineas de accion de acuerdo al PEI CJS 2016 - 2020

## O.E.11.2
12
PLAN ESTRATEGICO CSJ 2016 -2020 | [5 empty] | PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - CORTE SUPREMA DE JUSTICIA - POI CSJ 2018
DIRECCION DE LOS DERECHOS DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Objetivo Estrategico del PEI | OE. | Producto del O.E. | Indicadores del O.E | Metas | Unidad de medida | Actividades | 1er. Trim. | 2do. Trim. | 3er. Trim. | 4to. Trim. | Medios de verificacion / Condicion de cumplimiento | Riesgos a considerar | Responsables | Personal e insumos necesarios | Objeto de gasto
O.E. 11 Optimizar la gestión de los procesos judiciales | L11.3 Plantear estrategias institucionales | Plan de difusión Acordada N° 1138/2016 que amplia las funciones de la DDPI. | de 3 a 5 consultas por mes, de 36 a 60 consultas por año | 100 % de lo programado para cada año | Casos ingresados para su consulta o dictámen | A. 1 Elaboración de materiales explicativos y de difusión de las funciones de la Dirección |  | X | X |  | Informes y documentos | Falta de apoyo para la difusión y falta de interés | DDPI Dirección de Comunicación, Grafica CSJ | Funcionarios de las depencias involucradas útiles de oficina y papelería | 330 productos de papel, cartón e impresos 340 Bienes de consumo de oficina e insumos
[6 empty] | A. 2 Difusión y implementación de la Acordada N° 1138/2016 y del Manual de Procedimientos creado para el efecto en diversas circunscripciones del país |  | X | X |  | Informes y documentos | Falta de apoyo para la difusión y falta de interés | DDPI Dirección de Comunicación | horas extraordinarias, viaticos | 123 remuneraciones extraordinarias 230 pasajes y viáticos
[6 empty] | A. 3 Capacitación de funcionarios de la Dirección en cuestiones procesales y de Propiedad Intelectual |  | X | X | X | Informes y documentos | Falta de presupuesto | DDPI Dirección de Presupuesto y Administración | pasajes y viaticos, becas | 230 pasajes y viaticos, 840 transferencias corrientes al sector privado
| L11.4 Priorizar procesos para la atención a los casos que afecten a medidas cautelares | Inclusión dentro del Manual de procedimientos | de 3 a 5 consultas por mes, de 36 a 60 consultas por año | 100 % de lo programado para cada año | Casos ingresados para su consulta o dictámen | A. 1 Reuniones periodicas con técnicos y asistentes de la Dirección a fin de planificar y articular la aplicación de un protocolo para procesos relacionados a medidas cautelares | X | X | X | X | Reportaje del trabajo y actividades realizadas de manera periodica | Falta de interés y de resultados esperados | DDPI | Funcionarios de la DDPI | 330 productos de papel, cartón e impresos 340 Bienes de consumo de oficina e insumos
[6 empty] | A. 2 Elaboración de un protocolo específico para procesos relacionados con medidas cautelares |  | X | X | X | Informes y documentos | Falta de interés y de resultados esperados | DDPI | Funcionarios de la DDPI | 330 productos de papel, cartón e impresos 340 Bienes de consumo de oficina e insumos
Note on B2: Objetivos priorizados y Lineas de accion de acuerdo al PEI CJS 2016 - 2020

## O.E. 13
12
PLAN ESTRATEGICO CSJ 2016 -2020 | [5 empty] | PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - CORTE SUPREMA DE JUSTICIA - POI CSJ 2018
DIRECCION DE LOS DERECHOS DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Objetivo Estrategico del PEI | Lineas de accion del PEI | Producto del O.E. | Indicadores del O.E | Metas | Unidad de medida | Actividades | 1er. Trim. | 2do. Trim. | 3er. Trim. | 4to. Trim. | Medios de verificacion / Condicion de cumplimiento | Riesgos a considerar | Responsables | Personal e insumos necesarios | Objeto de gasto
OE. 13. Fortalecer la cooperación jurídica internacional | L 13.4 Promover oportunidades de capacitación internacional en el área jurisdiccional | Cursos. talleres y Seminarios presenciales y en línea con expertos extranjeros | Grado de avance en el plan de fortalecimiento de la cooperación juridica internacional | 100 % de lo programado para cada año | Tasas y Porcentajes | A. 1 Curso presencial: "Propiedad Intelectual y Salud Publica". Organizado por la CSJ y la UNCTAD | X | X |  |  | Informes y documentos | Presupuesto, falta de interes poca participacion | DDPI y otras dependencias del PJ | Funcionarios de la DDPI y dependencias varias del PJ | Servicio de gastronomía y ceremonial, horas extraordarias
[6 empty] | A.2 Curso virtuales en materia de Propiedad Intelectual: de introducción a la materia y otros especificos tales como de "Infracciones civiles a la Propiedad Intelectual". |  | X | X |  | Informes y documentos, estadísticas | Presupuesto, falta de interes poca participacion | DDPI, CIEJ, Direccón de Presupuesto | Funcionarios de la DDPI y dependencias varias del PJ | Rubro para instructores
[6 empty] | A.3 Actividades diversas, aplicando convenios suscritos por la CSJ con Intituciones Internacionales en materia de Propiedad Intelectual |  | X | X |  | Informes y documentos | Falta de interés | DDPI y otras dependencias del PJ | funcionarios de la DDPI y de otras dependencias
Note on B2: Objetivos priorizados y Lineas de accion de acuerdo al PEI CJS 2016 - 2020

## O.E. 19
12
PLAN ESTRATEGICO CSJ 2016 -2020 | [5 empty] | PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - CORTE SUPREMA DE JUSTICIA - POI CSJ 2018
DIRECCION DE LOS DERECHOS DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Objetivo Estrategico del PEI | Lineas de accion del PEI | Producto del O.E. | Indicadores del O.E | Metas | Unidad de medida | Actividades | 1er. Trim. | 2do. Trim. | 3er. Trim. | 4to. Trim. | Medios de verificacion / Condicion de cumplimiento | Riesgos a considerar | Responsables | Personal e insumos necesarios | Objeto de gasto
OE. 19 Contar con información estadística accesible, relevante, confiable y actualizada | L.19.1 Contar con información veraz y oportuna para el monitoreo y la toma de decisiones con base en un sistema estadistico integral e informatizado | Estadisticas especificas en materia de PI | Grado de satisfacción de los usuarios internos y externos con la accesibilidad, veracidad y actualización de la información estadística disponible. | 100 % de lo programado para cada año | Informe estadistico detallado en materia de PI | A. 1 Recopilación de fallos en el área penal |  | X | X | X | Informes y documentos, datos estadísticos | Falta de informacion y colaboración para obtener dicha información | DDPI, Dirección de Estadísticas | funcionarios de la DDPI y de la Dirección de Estadísticas | Viaticos para viajes al interior para recopilación manual de fallos, horas extraordinarias
[6 empty] | A. 2 Recopilación de fallos en el área civil |  | X | X | X | Informes y documentos, datos estadísticos | Falta de informacion y colaboración para obtener dicha información | DDPI, Dirección de Estadísticas | funcionarios de la DDPI y de la Dirección de Estadísticas | Viaticos para viajes al interior para recopilación manual de fallos, horas extraordinarias
[6 empty] | A. 3 Actualización fallos en el fuero contencioso-administrativo |  | X | X | X | Informes y documentos, datos estadísticos | Falta de informacion y colaboración para obtener dicha información | DDPI, Dirección de Estadísticas | funcionarios de la DDPI y de la Dirección de Estadísticas | No
Note on B2: Objetivos priorizados y Lineas de accion de acuerdo al PEI CJS 2016 - 2020

## Guia del POI
GUIA Y DEFINICIONES PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL ALINEADO AL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL
Plan Estrategico Institucional | Objetivo Estrategico del PEI | Se selecciona y se transcribe el Objetivo Estrategico descripto en el Plan Estrategico Institucional.
| Lineas de accion del PEI | Se selecciona y se transcribe la Linea de Acción correspondiente al Objetivo Estrategico seleccionado
| Producto del O.E. | Definición: Son los bienes y/o servicios provistos o entregados por la Institución a los usuarios o beneficiarios. El producto se establece de acuerdo al objetivo estrategico seleccionado.
| Indicadores del O.E | Definición: Herramienta de seguimiento que entrega información cuantitativa o cualitativa respecto al logro o resultado en la provision de los bienes y/o servicios generados por la Institución. El indicador utilizado es la que se encuentra en el Cuadro de Mando Integral del Plan Estrategico Institucional.
| Metas | Definición: es la expresión del desempeño a alcanzar y se vinculan con los Indicadores, proveyendo la base para la planificación operativa y el presupuesto Institucional. La meta utilizada es la que se encuentra en el Cuadro de Mando Integral del Plan Estrategico Institucional.
| Unidad de medida | Definición: Expresión con la cual es susceptible de medir el indicador, ayuda a comparar junto con las metas lo programado y lo efectivamente alcanzado a nivel de resultados esperados y/o productos. Ej.: Tasas, porcentajes, cantidad.
Plan Operativo Institucional | Actividades | Definición: son las tareas o iniciativas que ocurre en un determinado momento cronológico para el logro de los Objetivos. Se establen las actividades a ser desarrolladas.
| Cronograma de Actividades | 1er. Trim. | 2do. Trim. | 3er. Trim. | 4to. Trim. | Se define el cronograma de cada actividad por trimestre.
| Medios de verificacion / Condicion de cumplimiento | Son las documentaciones probatorias de las actividades realizadas.
| Riesgos a considerar | Son los riesgos a considerar que puedan impedir el cumplimiento de la actividad.
| Responsables | Son los responsables que llevaran a cabo la actividad.
| Personal e insumos necesarios | Se describe el personal necesario y los insumos, servicios o bienes de capital necesarios para realizar la actividad.
| Objeto de gasto | Lenguaje presupuestario descripto en el Clasificador Presupuestario de acuerdo a la naturaleza del servicio, insumo o bien de capital.
| Monto estimado | Monto estimado por objeto del gasto a fin de construir el Anteproyecto de Presupuesto.
Control y Gestión de las Actividades del POI. | Se utiliza el sistema de semaforos | 1er. Trim |  | 2do. Trim |  | 3er. Trim | 4to. Trim
|  | NO INICIADO |  | EN PROCESO |  | CONCLUIDO | SUSPENDIDO
Control y Gestión Presupuestaria POI. | Monto Presupuestado | Monto presupuestado definido una vez aprobado el Presupuesto de Gastos de la Circunscripción Judicial
| Ejecucion Presupuestaria | Monto Ejecutado programado para la actividad realizada.
| Saldo Presupuestario | Saldo Presupuestario de la actividad programada.
Mejora Continua | OBSERVACIONES/ COMENTARIOS SOBRE LA SITUACION ACTUAL | Observaciones, comentarios, inconvenientes que esten relacionadas a la actividad.
| INICIATIVAS/ PLANES DE MEJORA | Iniciativas, planes de mejoras, propuestas de soluciones a diversos inconvenientes relacionadas a la actividad.